Časový plán obce Bohutín

| Kód opatření dle PZKO | Název opatření dle PZKO | Gesce dle PZKO |  | Způsob naplnění opatření |  |  | Náklady, zdroje financování |  | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce |  |  |  |
| PZKO_2020_1 | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | Obec Bohutín |  | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (KTSP) | Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP - Spolupráce s ORP Příbram při mapování zdrojů na pevná paliva - Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP - Místní šetření ve spolupráci s ORP | Obec | Rozpočet obce Bohutín |  | Průběžně do konce roku 2023 |
|  |  |  |  |  | Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP - V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší | Obec | Rozpočet obce Bohutín |  | Průběžně do konce roku 2023 |
|  |  |  |  | Finanční podpora (obec, kraj) | Analýza situace v obci - Zhodnocení aktuální situace v obci na základě znalosti místních poměrů | Obec | Rozpočet obce Bohutín |  | 1. čtvrtletí 2022 |
|  |  |  |  |  | Identifikace možných finančních prostředků - Zhodnocení finančních možností obce | Obec |  | Rozpočet obce Bohutín | 1. čtvrtletí 2022 |
|  |  |  |  |  | Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu - Projednání možnosti poskytování finanční podpory občanům zastupitelstvem obce | Starosta | Rozpočet obce Bohutín |  | 1. čtvrtletí 2022 |
|  |  |  |  |  | Informování MŽP - Informování Ministerstva životního prostředí ČR o rozhodnutí zastupitelstva obce (v případě schválení poskytování finanční podpory) | Starosta | Rozpočet obce Bohutín |  | 1. čtvrtletí 2022 |
|  |  |  |  |  | Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech na vyšší úrovni (kraj, stát) - Propagace dotačních titulů prostřednictvím Bohutínského zpravodaje, webových stránek, zveřejnění na úřední desce, obecní vývěsce, apod. - Distribuce obdržených propagačních materiálů k těmto dotacím | Obec | Rozpočet obce Bohutín |  | Průběžně, po dobu trvání výzvy |
| PZKO_2020_2 | Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva |  | Obec Bohutín | Osvěta | Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny): - Identifikace vhodných komunikačních kanálů: Bohutínský zpravodaj,webové stránky, - Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály | Obec | Rozpočet obce Bohutín |  | Průběžně |

Seznam zkratek:

- ORP – obec s rozšířenou působností

- KTSP – kontrola technického stavu a provozu

- MŽP – Ministerstvo životního prostředí

- OPŽP – Operační program Životní prostředí

- NZÚ – Nová zelená úsporám

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší

Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele